## 系统_进度管理表
远程云服务平台进度管理
|  | 负责人 | 张博 | 蒋静华 | 商文龙 | 商文龙 | 郑俊峰 | 郑俊峰 商文龙 | 纪朝阳 （吴齐） | 陈云 (商文龙) | 郑俊峰 (侯鸣) |  | 商文龙 (蒋静华)
No | 分类 | 对应模块 | 具体需求 | 页面设计 | 前端样式 | 前端功能 | 后台接口 | 接口联调 | 数据库开发 | 详细文档 | 测试用例 | 系统测试 | 前端细节
1 | 系统平台 | 登录页面 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
2 |  | 首页 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
3 |  | 项目概览 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 已完成
4 |  | 运行监测 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
5 |  | 能效监测 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
6 |  | 数据监测 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
7 |  | 结构分析 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
8 |  | 耗能分析 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
9 |  | 供能分析 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
10 |  | 模块分析 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
11 |  | 指标分析 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
12 |  | 机组分析 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
13 |  | 同比环比 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
14 |  | 成本分析 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 对应中
15 |  | 运行报表 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
16 |  | 报表配置 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
17 |  | 专家诊断报告 | 已完成 | - | 已完成 | 未着手 | 延迟 | 未着手 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
18 |  | 诊断算法模块 | bar: 已完成 已完成 to 未着手 未着手
19 |  | 项目信息管理 | 已完成 | - | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 验证中
20 |  | 设备设施管理 | 已完成 | - | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 验证中
21 |  | 工艺属性配置 | 已完成 | - | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 验证中
22 |  | 标准类管理 | - | - | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
23 |  | 类属性管理 | - | - | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
24 |  | 模块数据配置 | 已完成 | 已完成 | 验证中 | 未着手 | 已完成 | 未着手 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
25 |  | 融合配置 | 已完成 | 已完成 | 验证中 | 未着手 | 对应中 | 未着手 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
26 |  | 用户管理 | - | - | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
27 |  | 身份管理 | - | - | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
28 |  | 权限管理 | - | - | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
29 |  | 日志管理 | - | - | 已完成 | 延迟 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未着手 | 未着手
30 |  | 粒度数据生成 | - | - | - | - | - | - | 已完成 | - | - | - | -
31 |  | 数据生成程序 | - | - | - | - | - | - | 已完成 | - | - | - | -
32 |  | 接口文档对应 | - | - | - | - | 验证中 | - | - | - | - | - | -
整体进度 |  |  | 100% | 100% | 92.86% | 50% | 86.67% | 21.43% | 100% | 100% | 100% | 0% | 3.571%
上周进度 |  |  | 100% | 100% | 92.86% | 50% | 76.67% | 7.143% | 96.67% | 92.86% | 92.86% | 0% | 3.571%
开发进度 |  |  | 77.17% | - | bar: 验证中 已完成 已完成 已完成 已完成 to 未着手 未着手 未着手 未着手 未着手
总体进度 |  |  | 67.23% | - | bar: 验证中 已完成 已完成 已完成 已完成 to 未着手 未着手 未着手 未着手 未着手
备注 |  |  |  | 配置页面本周完成 | 未着手 延迟 延迟 延迟 延迟: 报表功能下周一; 对应中 已完成 已完成 已完成 已完成: 专家本周完成70%; 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成: 1.详细设计 2.接口文档 3.记录前端修改内容

## 采集融合_进度管理表
远程云服务平台进度管理
|  | 负责人 | 张博 | 李云涛 刘永红 | 纪朝阳 | 李云涛 刘永红 | 侯鸣
No | 分类 | 对应模块 | 具体需求 | 后台接口 | 数据库开发 | 详细文档 | 测试
1 | 采集融合 | 采集 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | - | 已完成
2 |  | 传输 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | - | 已完成
3 |  | 融合 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 对应中 | 对应中
整体进度 |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 66.67%
上周目标 |  |  | - | - | - | - | -
本周目标 |  |  | - | - | - | - | -
本月目标 |  |  | - | 100% | - | - | -
备注 |  |  |  | 1.分钟表需由融合写入数据库 2.等待老刘回应安排会议。 Opcclient.ini Calculate.ini OK | 1.数据融合相关表结构已定；OK 2.本周建表。OK 3.天，月，年粒度数据融合 | 使用手册编写中 | 单机10天 OK 单机一个月运行中 OK； 双机10天 OK 融合环境未调通

## 专家诊断_进度管理表
远程云服务平台进度管理
|  | 负责人 | 宋志春 徐培幡 | 吴齐 | 纪朝阳 | 王刚毅 （徐培幡）
No | 分类 | 对应模块 | 具体需求 | 后台接口 | 数据库开发 | 详细文档
1 | 专家诊断 | 专家算法 | 已完成 | 对应中 | 已完成 | 已完成
整体进度 |  |  | 100% | 0% | 100% | 100%
上周目标 |  |  | - | - | - | -
本周目标 |  |  | - | - | - | -
本月目标 |  |  | - | 100% | - | -
备注 |  |  |  | 吴齐对应； Java计划调整 |  | 详细开发文档已完成； 本周开发文档的修订。

## 进度相关问题表
进度相关问题表 | [8 empty] | 问题总数 | 24
[9 empty] | 已解决数 | 20
No | 问题对象 | 指出内容 | 提出者 | 提出日期 | 解决人 | 解决日 | 解决情况 | 备注 | 解决率 | 83.33%
1 | 算法程序 | 算法程序开发责任方确定 | 张博 | 2015-10-12 | 纪朝阳 | 2015-10-16 | 已完成 | 第三方开发
2 | 对标排名 | 项目对标建议需要 | 张博 | 2015-10-12 | 徐培幡 | 2015-10-13 | 已完成 | 删除模块
3 | 采集融合 | 测试结束时间 测试环境 融合相关内容提供 | 张博 侯鸣 | 2015-10-12 | 李云涛 |  | 对应中 | 1.开发结束时间为本月末。OK 2.测试环境由李云涛和刘永红负责。OK 3.融合相关资料由李云涛和刘永红负责。OK 4.部署文档，PUB_CONFIG_FUNCTION字段解释
4 | 测试人员 | 何时到岗？ 施斌 周少卿 | 侯鸣 | 2015-10-12 | 张博 | 2015-10-23 | 已完成 | 施斌 OK 周少卿 OK
5 | 表结构 | 新增优化算法相关表结构（待确定） | 纪朝阳 | 2015-10-13 | 吴齐 | 2015-11-30 | 已完成 | 根据需求，提供视图
6 | 前台所需程序开发 | 需要前台开发人员提交开发需求 （待确定） | 纪朝阳 | 2015-10-13 | 吴齐 郑俊峰 | 2015-11-09 | 已完成 | 随时沟通
7 | DB的数据获取方式和配置单 | DB的数据获取方式和配置单 能效监测 结构分析 耗能分析 供能分析 能效分析 指标分析 机组分析 | 吴齐 | 2015-10-14 | 张博 纪朝阳 满克 | 2015-10-19 | 已完成 | 已有解决方案，开发过程中再处理。（吴齐）
8 | 2.0移植程序变更确认 | 项目信息管理 设备设施管理 工艺属性配置 模块数据配置 | 郑俊峰 吴齐 | 2015-10-16 | 张博 | 2015-10-26 | 已完成 | 项目信息管理 OK 设备设施管理 OK 工艺属性配置 OK 模块数据配置 OK
9 | 数据 | 真实数据模拟转换 | 郑俊峰 | 2015-10-28 | 纪朝阳 | 2015-10-30 | 已完成 | 小时级别数据 10/30 分钟 天 月 年 数据 11/2,11/3
10 | 数据库前台逻辑 | 数据库前台相关逻辑表沟通 | 吴齐 | 2015-10-29 | 满克 | 2015-11-04 | 已完成 | 整理文档给张博,纪朝阳
11 | 配置单相关数据 | 由Java端自插数据 | 吴齐 郑俊峰 | 2015-10-29 | 梁唯伟 | 2015-11-30 | 已完成 | 1.留下文档。 2.开发库和测试库同时变更。
12 | OPC环境问题 | 由于11/1 中午12:00断电，导致两个问题： 1.测试环境SSDB中收不到数据。 2.一个月压力被迫中断。 | 侯鸣 | 2015-11-02 | 刘永红 李云涛 | 2015-11-03 | 已完成
13 | 接口联调 | 数据缺少问题 | 吕伟 商文龙 | 2015-11-04 | 会议讨论 | 2015-11-23 | 已完成 | Java开发对应文档更新
14 | 小图标缺失 | 1.日志管理 2.配置页面左侧栏图标 | 商文龙 戴敏 | 2015-11-06 | 蒋静华 | 2015-11-09 | 已完成
15 | 细节问题留档 | 建议使用禅道 | 商文龙 | 2015-11-06 | 蒋静华 | 2015-11-09 | 已完成 | 陈云做成页面问题反馈文档
16 | 运行监测 | 需要数据同步 | 吴齐 | 2015-11-06 | 纪朝阳 | 2015-11-09 | 已完成
17 | 供能分析 耗能分析 | 耗能功能：2个基线需要确认 | 马龙奎 | 2015-11-06 | 纪朝阳 | 2015-11-12 | 已完成
18 | 结构分析 模块分析 机组分析 成本分析 | 数据确认 | 郑俊峰 | 2015-11-11 | 冯剑 梁唯伟 徐培幡 | 2015-11-30 | 已完成 | 成本分析 OK 结构分析 OK 模块分析 冯剑→配置工具(吴齐) CCHP OK 机组分析 冯剑→配置工具（吴齐） 泵组 OK
19 | 运行监测 | 数据表数据及运行监测配置对应 | 吴齐 | 2015-11-11 | 冯剑 梁唯伟 商文龙 | 2015-11-23 | 已完成
20 | 成本分析 | 各种资源单价开始结束时间相关问题（表结构） | 郑俊峰 | 2015-11-13 | 纪朝阳 | 2015-11-20 | 已完成
21 | 融合环境配置 | calculate.ini文件配置为本地测试环境后，启动calculate.exe会自动退出 | 侯鸣 | 2015-11-30 | 刘永红 | 2015-12-01 | 已完成
22 | 融合环境配置 | 设置为测试DB后，修改测点数据未写入测试DB相应的分钟表中 | 侯鸣 | 2015-12-02 | 刘永红 |  | 对应中 | xyntserver.exe文件正在问殷俊辉要
23 | 前端缺人 | 缺少2个JS开发者 | 商文龙 | 2015-12-02 | 张博 |  | 对应中 | 目前还缺一个人
24 | 专家诊断 | 缺少数据 | 吴齐 | 2015-12-04 | 王刚毅 徐培幡 |  | 对应中